Бизнес-план

Расширение услуг медицинского центра

2019 год

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | - Меморандум конфиденциальности |
| --- | --- |
|  | - Перечень таблиц |
|  | - Перечень принятых сокращений |
| - 1 | - РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| - 1.1 | - Цели проекта |
| - 1.2 | - Краткое описание отрасли |
| - 1.3 | - Место реализации проекта |
| - 1.4 | - Стоимость реализации проекта |
| - 1.5 | - Источники финансирования проекта |
| - 1.6 | - Расчетный период проекта |
| - 1.7 | - Условия финансирования проекта |
| - 1.8 | - Основные риски проекта |
| - 2 | - ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА |
| - 2.1 | - Названия участников проекта |
| - 2.2 | - Краткое описание текущего бизнеса |
| - 2.3 | - Краткое описание основных видов деятельности |
| - 2.4 | - Кредитная история |
| - 2.5 | - Реквизиты |
| - 2.6 | - Менеджмент |
| - 3 | - АНАЛИЗ РЫНКА |
| - 3.1 | - Объект исследования |
| - 3.2 | - Анализ отрасли |
| - 3.3 | - SWOT-анализ отрасли и деятельности |
| - 3.4 | - Предполагаемые к выпуску виды продукции или услуг |
| - 3.5 | - Оценка существующего предложения на рынке |
| - 3.6 | - Оценка рынка сырья, материалов и иных факторов производства продукции или предоставления услуг |
| - 3.7 | - Прогнозирование рынков сбыта |
| - 3.8 | - Прогнозные оценки уровня цен |
| - 3.9 | - Государственное регулирование рынка |
| - 3.10 | - Сезонность |
| - 4 | - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
| - 4.1 | - Расположение компании |
| - 4.2 | - Разрешительная документация |
| - 5 | - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН |
| - 5.1 | - Состав персонала |
| - 5.2 | - Должностные обязанности сотрудников |
| - 6 | - ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ |
| - 6.1 | - Бухгалтерский баланс с расшифровками |
| - 7 | - ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
| - 7.1 | - Расшифровка статей доходов |
| - 7.2 | - Расшифровка статей расходов и расчет себестоимости |
| - 7.3 | - Прогнозный отчет о прибылях и убытках |
| - 7.4 | - Прогнозный отчет о движении денег |
| - 8 | - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА |
| - 8.1 | Методика оценки эффективности проекта |
| - 8.2 | Чистый денежный поток (NCF) |
| - 8.3 | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| - 8.4 | Внутренняя норма доходности (IRR) |
| - 8.5 | Простой срок окупаемости (PB) |
| - 8.6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP) |
| - 8.7 | Индекс прибыльности (PI) |
| - 9 | - АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ |
| - 9.1 | - Риски и факторы, снижающие риск |
| - 10 | - СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ |
| - 10.1 | - Характеристика социально-культурного положения в регионе |
| - 10.2 | - Влияние проекта на занятость населения |
| - 11 | - ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| - 11.1 | - Влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия |
| - 11.2 | - Соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду |
|  | - ПРИЛОЖЕНИЯ |
|  | - Расшифровка по месяцам отчета прибыли и убытка |
|  | - Расшифровка по месяцам отчета движения денежных средств |
|  | - Расшифровка прогнозируемого баланса по месяцам |

Перечень таблиц

| Таблица 1.5.1 | Инвестиционные расходы и источники финансирования |
| --- | --- |
| Таблица 1.7.1 | Условия финансирования проекта |
| Таблица 2.5.1 | Реквизиты |
| Таблица 2.6.1 | Менеджмент |
| Таблица 3.2.1 | Анализ отрасли |
| Таблица 3.3.1. | SWOT-анализ деятельности |
| Таблица 4.1.1. | Потенциальные поставщики коммунальных услуг |
| Таблица 5.1.1. | Штатная численность персонала после осуществления проекта |
| Таблица 6.1.1 | Первоначальные вложения в проект |
| Таблица 7.1.1. | Расшифровка статей доходов |
| Таблица 7.2.1. | Расшифровка расходов |
| Таблица 7.2.2. | Расшифровка расходов по реализации |
| Таблица 7.2.3. | Расшифровка статей расходов по амортизации, ремонту, страхованию и налогам на здания и сооружения, автотранспортные средства, оборудование, земельные участки |
| Таблица 7.2.4. | Расшифровка статей коммунальных расходов |
| Таблица 7.2.5. | Расшифровка статей расходов по фонду оплаты труда, социальному налогу и обязательные профессиональные пенсионные взносы |
| Таблица 7.2.6. | Расшифровка статей прочих расходов |
| Таблица 7.2.7. | Погашения займа |
| Таблица 7.3.1. | Прогнозный отчет о прибылях и убытках |
| Таблица 7.4.1. | Прогнозный отчет о движении денег |
| Таблица 8.1.1. | Методика оценки эффективности проекта |
| Таблица 8.1.2. | Чистый денежный поток (NCF) |
| Таблица 8.1.3. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| Таблица 8.1.4. | Внутренняя норма доходности (IRR) |
| Таблица 8.1.5. | Простой срок окупаемости (PB) |
| Таблица 8.1.6. | Дисконтированный срок окупаемости (DPP) |
| Таблица 8.1.7. | Индекс прибыльности (PI) |
| Таблица 9.1.1. | Риски и факторы, снижающие риск |
| Таблица 11.1.1. | Влияние проекта на состояние окружающей среды |

Перечень принятых сокращений

| Кв. | Квартира |
| --- | --- |
| в т.ч. | В том числе |
| г. | Город |
| гг. | Годы |
| ГПО | Гражданско-правовая ответственность |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| д. | Дом |
| ДКБ-2020 | Программа «Дорожная Карта Бизнеса 2020» |
| др. | Другие |
| и т.д. | И так далее |
| кв.м. | Квадратный метр |
| кг | Килограмм |
| м | Метр |
| мес. | Месяц |
| мкр. | Микрорайон |
| млн. | Миллион |
| млрд. | Миллиард |
| МРП | Минимальный расчетный показатель |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НПП | Национальная палата предпринимателей |
| обл. | Область |
| АО «ФФПСХ» | АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |
| ПОС | Пополнение оборотных средств |
| РК | Республика Казахстан |
| р-н | Район |
| СМИ | Средства массовой информации |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| тг. | Тенге |
| т.к. | Так как |
| тыс. | Тысяч |
| ул. | Улица |
| ФОТ | Фонд оплаты труда |
| га | Гектар |
| шт. | Штук |

- 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта

Целью данного проекта является привлечение заемных средств на приобретение оборудования и ремонта помещения для расширения.

1.2. Краткое описание отрасли

Медицинская услуга — это медицинская помощь, направленная на сохранение и восстановление здоровья населения. Функциональное предназначение современной медицины заключается в оказании первичной медико-санитарной (доврачебной) и квалифицированной медицинской помощи населению.

Приобретаемое современное высокотехнологичное оборудование, инструментарий и опыт специалистов позволят качественно оказывать достаточно большой перечень услуг.

Название процедуры/консультаций

Консультации гинеколога

Консультации детского невролога

Консультации неонатолога

Консультации нейрохирурга

Консультации травматолога

Консультации нефролог

УЗИ услуги

1.3. Место реализации проекта

Данный проект планируется реализовывать на территории  РК, расположение бизнеса по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область.

Рельеф на территории участка равнинный, имеет незначительные перепады высот. На территории участка и вблизи его проходят надземные коммуникации: теплотрасса, линия электропередач высокого напряжения, водопровод, а также подземные коммуникации: кабельная линия связи (телефон и Интернет), канализация, водопровод, электрические кабели высокого и низкого напряжения.

- 1.4. Стоимость реализации проекта

Для реализации представленного проекта будут использованы заёмные средства в размере 12 000 тыс. тенге для приобретения оборудования УЗИ на сумму 6 200 тыс. тенге, компьютерная техника 1 500 тыс. тенге, приобретение кресла массаж ёра 2 400  тыс. тенге, ремонт помещения  и мебель 1 900 тыс. тенге.

- 1.5. Источники финансирования проекта

Расшифровка инвестиционных расходов и описание источников финансирования проекта представлены ниже в Таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. – Инвестиционные расходы и источники финансирования

| Наименование | Финансовый институт, в тыс.тенге | Собственные средства, в тыс. тенге | ИТОГО, в тыс.тенге | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение УЗИ аппарата | 6 200 | 0 | 6 200 | Предприятия г. Москва |
| Ремонт помещения и мебель | 1 900 | 0 | 1 900 | - |
| Компьютерная техника | 1 500 | 0 | 1 500 | - |
| Кресло массажер | 2 400 | 0 | 2 400 |  |
| ИТОГО | 12 000 | 0 | 12 000 |  |

- 1.6. Расчетный период проекта

В качестве расчетного периода было решено принять срок, в течение которого будет обслуживаться предполагаемый финансирование. Таким образом, расчетный период составит 60 месяцев.

- 1.7. Условия финансирования проекта

Краткое описание условий финансирования проекта представлено в Таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1. – Условия финансирования проекта

| Валюта кредита | Тенге |
| --- | --- |
| Процентная ставка, %% годовых | 6,0 |
| Субсидирование ставки, %% годовых | 0,0 |
| Срок погашения, мес. | 60 |
| Выплата основного долга и вознаграждения | Начиная с 7-го месяца ежемесячно аннуитетным платежом. |
| Выплата процентов | ежемесячно аннуитетным платежом. |
| Льготный период погашения основного долга, мес. | 6 |
| Льготный период погашения процентов, мес. | 0 |

1.8. Основные риски проекта

К основным рискам по проекту следует отнести возможную низкую загруженность рабочих площадей и неблагоприятную конъюнктуру рынка (низкие цены реализации услуг).

- 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

- 2.1. Названия участников проекта

- Название организации заемщика

- Финансирование проекта

- Субсидирование ставки вознаграждения

- Частичное гарантирование – до 85% (при необходимости)

- 2.2. Краткое описание текущего бизнеса ТОО «ХХХ»;

- ТОО «ХХХ» с самого начала деятельности компании осуществляется как центр стоматологических услуг.

- По состоянию на 01 июля  2019 года штатная численность персонала ТОО «ХХХ» согласно штатного расписания.

- 2.3. Краткое описание основных видов деятельности проектоустроителя

Согласно свидетельства  ТОО «ХХХ» может осуществлять следующие виды деятельности:

- Общая врачебная практика;

- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

К основным направлениям ТОО «ХХХ» на текущий момент можно отнести следующие виды деятельности:

- Общая врачебная практика;

- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

К планируемым направлениям  ТОО «ХХХ» необходимо отнести следующие виды деятельности:

- Общая врачебная практика;

- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

- 2.4. Кредитная история.

Кредитная история  представлена ниже в Таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. – Кредитная история

Согласно отчета ТОО «Первого Кредитного Бюро»

- 2.5. Реквизиты

Реквизиты  представлены ниже в Таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. – Реквизиты

| Наименование компании | - ТОО «ХХХ»; |
| --- | --- |
| Дата и номер свидетельства государственной регистрации |  |
| Юридический и фактический адреса, телефон, факс, электронная почта |  |
| Основные виды деятельности |  |
| Участники, доля |  |
| ИИН/БИН |  |
| Руководитель |  |
| Контактное лицо |  |

- 2.6. Менеджмент

Менеджмент представлен ниже в Таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. – Менеджмент

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата рождения | Образование, специальность | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Руководитель |  | Уровень образования: высшее | Стаж работы более 26 лет |

После осуществления представленного проекта изменений в составе руководства компании не ожидается.

- 3. АНАЛИЗ РЫНКА

- 3.1. Объект исследования

Объектом исследования в рамках представленного проекта является рынок предоставления медицинских услуг.

- 3.2. Анализ отрасли

В рамках представленного проекта анализ отрасли производится на основании анализа пяти сил Портера.

Анализ пяти сил Портера (Porter Five Forces Analysis) – методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году.

Пять сил Портера включают в себя:

- Анализ угрозы появления услуг-заменителей;

- Анализ угрозы появления новых игроков;

- Анализ рыночной власти поставщиков;

- Анализ рыночной власти потребителей;

- Анализ уровня конкурентной борьбы.

Анализ угрозы появления услуг-заменителей

Наличие услуг-заменителей, склонность потребителей к которым может увеличиться вследствие изменения цены (эластичность спроса).

- склонность потребителей к покупке услуг-заменителей;

- сравнение цены и качеств услуг-заменителей;

- стоимость переключения на услугу-заменитель для потребителя;

- уровень восприятия дифференциации продукта.

Анализ угрозы появления новых игроков

Рынки, приносящие высокую прибыль, привлекают новых игроков. В результате появляются многочисленные новые игроки, существенно снижающие прибыль. Если не предпринимать действий по блокированию или затруднению входа новых игроков, прибыль будет последовательно снижаться с ростом уровня конкуренции.

- наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и т. д.);

- необходимость затрат на дифференциацию продукта;

- стоимость бренда;

- стоимость переключения или невозвратные (утопленные) издержки;

- стартовые затраты для новых игроков;

- доступ к дистрибуции;

- преимущества в себестоимости;

- преимущества в положении на кривой приобретения знаний;

- ожидаемые ответные действия старых игроков;

- реакция правительства и/или других регуляторов рынка.

Анализ рыночной власти поставщиков

Поставщики сырья, компонентов, рабочей силы и услуг могут влиять на деятельность компании. Поставщики могут отказаться работать с компанией или, например, установить чрезмерно высокие цены на уникальные ресурсы.

- сравнение стоимости переключения поставщиков и стоимости переключения компании;

- степень дифференциации сырья и исходных материалов;

- наличие заменителей поставщиков;

- сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании;

- солидарность рабочей силы (например, деятельность профсоюзов);

- угроза интеграции вперед поставщиками может повлиять на возможность компании интеграции назад;

- сравнение стоимости сырья и исходных материалов и продажной цены продукта компании.

Анализ рыночной власти потребителей

Способность потребителей влиять на компанию, а также реакция чувствительности потребителя на изменение цены.

- концентрация потребителей к уровню концентрации компании;

- степень зависимости от существующих каналов дистрибуции;

- количество потребителей;

- сравнение стоимости переключения потребителя и стоимости переключения компании;

- доступность информации для потребителей;

- возможность вертикальной интеграции (построение холдингов с вертикальной интеграцией);

- доступность существующих услуг-заменителей;

- ценовая чувствительность потребителей;

- отличительные преимущества продуктов компании (уникальность).

Анализ уровня конкурентной борьбы

Для большинства отраслей это определяющий фактор, влияющий на уровень конкуренции в отрасли. Иногда игроки конкурируют агрессивно, иногда происходит неценовая конкуренция в инновациях, маркетинге, бизнес-моделях и так далее.

- Количество конкурентов;

- Уровень роста рынка;

- Критерии насыщения рынка;

- Барьеры входа в отрасль;

- Барьеры выхода из отрасли;

- Отличительные черты конкурентов;

- Уровень затрат конкурентов на рекламу;

- Амбиции первых лиц и акционеров конкурентов.

Анализ составляющих элементов (детерминант) этих сил позволяет определить «узкие места» проекта с тем, чтобы максимально эффективно приложить усилия к укреплению его устойчивости и ослаблению позиций конкурентов.

Экспертные оценки значений детерминант: (0 – наихудшее значение, 6 – наилучшее значение). Для каждой силы рассчитано среднее арифметическое значение ее детерминант и выведен общий индекс рыночной силы как среднее арифметическое значение всех сил (0-1 – очень низкий; 1,1-2,5 – низкий; 2,6-3,5 – средний; 3,6-5 – высокий; 5-6 – очень высокий).

Анализ отрасли представлен ниже в Таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. – Анализ отрасли

| № | Наименование детерминант | Оценка 0-6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ угрозы появления продуктов-заменителей | 2,3 |
|  | - склонность потребителей к покупке продуктов-заменителей | 2 |
|  | - сравнение цены и качества продуктов-заменителей | 3 |
|  | - стоимость переключения на продукт-заменитель для потребителя | 2 |
|  | - уровень восприятия дифференциации продукта | 2 |
| 2 | Анализ угрозы появления новых игроков | 2,7 |
|  | - наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и т. д.) | 4 |
|  | - необходимость затрат на дифференциацию продукта | 1 |
|  | - стоимость бренда | 3 |
|  | - стоимость переключения или невозвратные (утопленные) издержки | 1 |
|  | - стартовые затраты для новых игроков | 1 |
|  | - доступ к дистрибуции | 3 |
|  | - преимущества в себестоимости | 3 |
|  | - преимущества в положении на кривой приобретения знаний | 2 |
|  | - ожидаемые ответные действия старых игроков | 4 |
|  | - реакция правительства и / или других регуляторов рынка | 5 |
| 3 | Анализ рыночной власти поставщиков | 2,0 |
|  | - сравнение стоимости переключения поставщиков и стоимости переключения компании | 2 |
|  | - степень дифференциации сырья и исходных материалов | 1 |
|  | - наличие заменителей поставщиков | 1 |
|  | - сравнение концентрации поставщиков и концентрации компании | 2 |
|  | - солидарность рабочей силы (например, деятельность профсоюзов) | 2 |
|  | - угроза интеграции вперед поставщиками может повлиять на возможность компании интеграции назад | 1 |
|  | - сравнение стоимости сырья и исходных материалов и продажной цены продукта компании | 5 |
| 4 | Анализ рыночной власти потребителей | 2,6 |
|  | - концентрация потребителей к уровню концентрации компании | 2 |
|  | - степень зависимости от существующих каналов дистрибуции | 5 |
|  | - количество потребителей | 2 |
|  | - сравнение стоимости переключения потребителя и стоимости переключения компании | 3 |
|  | - доступность информации для потребителей | 4 |
|  | - возможность вертикальной интеграции (построение холдингов с вертикальной интеграцией) | 1 |
|  | - доступность существующих продуктов-заменителей | 3 |
|  | - отличительные преимущества продуктов компании (уникальность) | 1 |
| 5 | Анализ уровня конкурентной борьбы | 3,3 |
|  | - Количество конкурентов | 5 |
|  | - Уровень роста рынка | 3 |
|  | - Критерии насыщения рынка | 3 |
|  | - Барьеры входа в отрасль | 5 |
|  | - Барьеры выхода из отрасли | 4 |
|  | - Отличительные черты конкурентов | 2 |
|  | - Уровень затрат конкурентов на рекламу | 1 |
|  | - Амбиции первых лиц и акционеров конкурентов | 3 |

Таким образом, значение угрозы появления продуктов-заменителей составляет 2,3; значение угрозы появления новых игроков – 2,7; значение рыночной власти поставщиков – 2,0; значение рыночной власти потребителей – 2,6; значение уровня конкурентной борьбы – 3,3. Общий индекс рыночной силы составляет 2,6. Такое положение можно интерпретировать как среднее (от 2,6 до 3,5). Это означает, что уровень конкуренции средний.

3.3. SWOT-анализ деятельности

SWOT-анализ деятельности представлен ниже в Таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. – SWOT-анализ деятельности

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1) Востребованность медицинских центров; 2) Отсутствие сильных конкурентов, имеются только кабинеты коррекции с ограниченной возможностью; 3) Высокая квалификация административно-управленческого и обслуживающего персонала; 4) Незначительный фактор сезонности в сфере медицинских услуг. | 1) Низкий уровень дифференциации услуг (неуникальность). |
| Возможности | Угрозы |
| 1) Возможность более эффективного использования собственной недвижимости; 2) Внедрение новых методик работы; 3) Расширение услуг и количества посещающих; 4) Возможность увеличения временных рамок при планирование услуг в личном помещение. | 1) Развитие конкурентов. |

- 3.4. Предполагаемые к выпуску виды продукции

- 3.5. Оценка существующего предложения на рынке

Медицинская услуга — это медицинская помощь, направленная на сохранение и восстановление здоровья населения. Функциональное предназначение современной медицины заключается в оказании первичной медико-санитарной (доврачебной) и квалифицированной медицинской помощи населению.

Приобретаемое современное высокотехнологичное оборудование, инструментарий и опыт специалистов позволят качественно оказывать достаточно большой перечень услуг.

Название процедуры/консультаций

Консультации гинеколога

Консультации детского невролога

Консультации неонатолога

Консультации нейрохирурга

Консультации травматолога

Консультации нефролог

УЗИ услуги

3.6. Оценка рынка сырья, материалов и иных факторов предоставления услуг

Среди необходимых материалов для осуществления бизнеса в области предоставления медицинских услуг особое место занимают коммунальные услуги, рабочая сила и инвентарь. Все виды сырья и услуг можно приобрести в регионе, не выезжая за пределы области. Стоимость переключения от одного поставщика к другому незначительна. Степень дифференциации сырья и исходных материалов очень низок, так как все товары и услуги идентичны у всех поставщиков.

- 3.7. Прогнозирование рынков сбыта

Целевой группой  планируемого предприятия будут являться потребители услуг – населения г. Петропавловск и области.

- 3.8. Прогнозные оценки уровня цен

Планируемая ценовая сетка услуг следующая:

- Обследование на УЗИ ежедневно – стоимость услуги варьируется от 4 тыс. тенге до 5  тыс. тенге, среднее значение 4, 5 тыс. тенге. Количество обращений от 20 до 32 человек в день, при 5-ти дневном рабочем дне от 400 до 640 услуг в месяц.

- Консультации гинеколога ежедневно – стоимость услуги составляет 3,7 тыс. тенге. Количество обращений от 10 до 15 человек в день, при 5-ти дневном рабочем дне от 50 до 75 услуг в месяц.

- Узкие специалисты с приемом 2 раза в неделю (детский невролог, неанатолог, нейрохирург, травматолог, детский нефролог)  – стоимость услуги составляет 3,7 тыс. тенге. Количество обращений от 200 до 480 человек в месяц.

3.9. Государственное регулирование рынка

Государство заинтересованно в развитии рынка  медицинских услуг в районах области. Существует финансовая государственная поддержка для компаний, занятых в этой сфере, в рамках Единой Программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная Карта Бизнеса 2020» в виде субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 40%  от ставки финансирования, где ставка финансирования не более 14% годовых и представления гарантии по кредитам до 85% от суммы займа.

- 3.10. Сезонность

Рынок  реализации медицинских услуг не имеет сезонности.

- 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Расположение компании

Северо-Казахстанская область образована 29 июля 1936 года. Общая земельная площадь Северо-Казахстанской области составляет 97 993 км², что составляет 3,6% территории государства (12-ое место по Республике). Область расположена на севере Казахстана, занимает южную окраину Западносибирской равнины и часть Казахского мелкосопочника (Сары-Арки). Граничит на севере с Курганской, Тюменской и Омской областью России, на юго-востоке – с Павлодарской областью, на юге – с Акмолинской областью, на западе – с Костанайской областью.

Климат области резко континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето сравнительно жаркое, с преобладанием ясной, часто засушливой погоды.

При выборе места размещения проекта принимались во внимание следующие факторы:

- Наличие возможности приобретения недвижимости в данном районе;

- Маркетинговая привлекательность по густоте населения района;

- Наличие / отсутствие трудовых ресурсов;

- Наличие / отсутствие аналогичных предприятий в районе.

Учитывая все вышеприведенные аспекты, был выбран участок для реализации представленного проекта, так как он наилучшим образом удовлетворяет всем требованиям.

Предполагаемые поставщики коммунальных услуг представлены ниже в Таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Потенциальные поставщики коммунальных услуг

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Поставщик услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергоснабжение |  |
| 2 | Водоснабжение и канализация |  |
| 3 | Телекоммуникации |  |
| 4 | Вывоз ТБО |  |
| 5 | Интернет |  |

- 4.2. Разрешительная документация

Данный бизнес-проект не подразумевает никакие строительно-монтажные работы, поэтому по данному проекту не предполагается наличие ни проектно-сметной документации, ни каких-либо других разрешительных документов на строительство.

На основании Закона Республики Казахстан 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях» деятельность по предоставлению медицинских услуг не подлежит лицензированию на территории Республики Казахстан.

Выбранная технология не задевает ничьих авторских прав и не подпадает под действие зарегистрированных патентов.

- 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала

Состав персонала ТОО «ХХХ» после осуществления описанного в бизнес-плане проекта представлен в Таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. – Штатная численность персонала после осуществления проекта

| Наименование | База | Кол-во, чел. | Зар. плата, тыс. тенге / мес. | Время работы, мес. / год |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  |  |  |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врачи узисты |  | 2 | 100 | 12 |  | 2 400 | 2 568 | 2 748 | 2 940 | 3 146 | 3 366 |
| Генеколог |  | 1 | 100 | 12 |  | 1 200 | 1 284 | 1 374 | 1 470 | 1 573 | 1 683 |
| Дет.невролог |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Неанатолог |  | 1 | 50 | 12 |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Нейрохирург |  | 1 | 150 | 12 |  | 1 800 | 1 926 | 2 061 | 2 205 | 2 359 | 2 525 |
| Травматолог |  | 1 | 100 | 12 |  | 1 200 | 1 284 | 1 374 | 1 470 | 1 573 | 1 683 |
| Дет.нефролог |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Администратор |  | 1 | 50 | 12 |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Мед.сестра |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Итого заработная плата, тыс. тенге |  | 10 |  |  |  | 10 500 | 11 235 | 12 021 | 12 864 | 13 763 | 14 727 |

- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

Сотрудниками  компании являются сам руководитель ИП,  и квалифицированный штат работников с высшим образованием и большим стажем.

6.ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

- 6.1. Первоначальные вложения в проект

Расшифровка первоначальных вложений в проект и описание источников финансирования проекта представлены ниже в Таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Первоначальные вложения в проект

| Наименование | Финансовый институт, в тыс.тенге | Собственные средства, в тыс. тенге | ИТОГО, в тыс.тенге | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение УЗИ аппарата | 6 200 | 0 | 6 200 | Предприятия г. Москва |
| Ремонт помещения и мебель | 1 900 | 0 | 1 900 | - |
| Компьютерная техника | 1 500 | 0 | 1 500 | - |
| Кресло массажер | 2 400 | 0 | 2 400 |  |
| ИТОГО | 12 000 | 0 | 12 000 |  |

- 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расшифровка статей доходов

Расшифровка статей- доходов  представлена ниже в Таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. – Доход.

| Наименование | База |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| УСЛУГИ УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная кол-во, чел. | 4 800 |  | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Средняя загруженность, %% | 72% |  | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Средняя загруженность, чел. | 3 456 |  | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Цена услуги, тенге / чел. | 4 500 |  | 4 500 | 4 815 | 5 152 | 5 513 | 5 899 | 6 311 |
| Выручка от реализации, тыс. тенге | 15 552 |  | 15 552 | 16 641 | 17 805 | 19 053 | 20 387 | 21 811 |
| УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная кол-во, чел. | 3 000 |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Средняя загруженность, %% | 72% |  | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Средняя загруженность, чел. | 2 160 |  | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| Цена услуги, тенге / чел. | 3 700 |  | 3 700 | 3 959 | 4 236 | 4 533 | 4 850 | 5 189 |
| Выручка от реализации, тыс. тенге | 7 992 |  | 7 992 | 8 551 | 9 150 | 9 791 | 10 476 | 11 208 |

Комментарий: В расчет приняты минимальные возможности медицинского центра указанные в пункте 3.8.. Так же для просмотра минимального пессимистического прогноза было применено понижения на 28% или до 72 %.

- 7.2. Расшифровка статей расходов и расчет себестоимости

Расшифровка статей- расходы  представлена ниже в Таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. – Расходы

| Наименование | База |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| УСЛУГИ УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг | 3 456 |  | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 | 3 456 |
| Себестоимость услуги (гель, пеленки, бахилы и др.), в тенге | 150 |  | 150 | 161 | 172 | 184 | 197 | 210 |
| Себестоимость, тыс. тенге |  |  | 518 | 555 | 594 | 635 | 680 | 727 |
| УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество услуг | 2 160 |  | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| Себестоимость услуги (пеленки , бахилы) | 40 |  | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
| Себестоимость, тыс. тенге |  |  | 86 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 |

Расшифровка расходов по реализации представлена ниже в Таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.2. – Расходы по реализации

| Наименование | База |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентации и реклама | 600 |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Расходы по реализации, тыс. тенге |  |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |

Расшифровка статей расходов по амортизации, ремонту, страхованию и налогам на здания и сооружения,  автотранспортные средства, оборудование, земельные участки, представлена ниже в Таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.3. – Амортизация, ремонт, страхование и налоги на здания и сооружения, автотранспортные средства, оборудование, земельные участки.

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Начальная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация, % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Амортизация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт, % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Ремонт, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество, % | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Налог на имущество, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование имущества, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Страхование имущества, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| Начальная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь земельного участка, кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ставка земельного налога, тенге/кв. м | - | - | - | - | - | - |
| Земельный налог, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Начальная стоимость, тыс. тенге | 0 | 6 200 | 5 580 | 5 022 | 4 520 | 4 068 |
| Приобретение, тыс. тенге | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация, % | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Амортизация, тыс. тенге | 0 | 620 | 558 | 502 | 452 | 407 |
| Ремонт, % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Ремонт, тыс. тенге | 0 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 |
| Страхование оборудования, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Страхование оборудования, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечная стоимость, тыс. тенге | 6 200 | 5 580 | 5 022 | 4 520 | 4 068 | 3 661 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Начальная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация, % | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| Амортизация, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт, % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Ремонт, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем двигателя, литров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспортный налог, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование транспорта, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Страхование транспорта, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечная стоимость, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расшифровка статей коммунальных расходов представлена ниже в Таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.4. – Коммунальные расходы

| Наименование | База |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда помещения, тыс. тенге | 5 796 |  | 5 796 | 6 202 | 6 636 | 7 100 | 7 597 | 8 129 |
| Коммунальные затраты, тыс. тенге | 420 |  | 420 | 449 | 481 | 515 | 551 | 589 |
| Программное обеспечение, тыс. тенге | 240 |  | 240 | 257 | 275 | 294 | 315 | 337 |
| Итого коммунальных расходов, тыс. тенге |  |  | 6 456 | 6 908 | 7 392 | 7 909 | 8 463 | 9 055 |

Расшифровка статей расходов по фонду оплаты труда, социальному налогу и  обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя представлена ниже в Таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.5. – Фонд оплаты труда, социальный налог, обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя

| Наименование | База | Кол-во, чел. | Зар. плата, тыс. тенге / мес. | Время работы, мес. / год |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  |  |  |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врачи узисты |  | 2 | 100 | 12 |  | 2 400 | 2 568 | 2 748 | 2 940 | 3 146 | 3 366 |
| Гинеколог |  | 1 | 100 | 12 |  | 1 200 | 1 284 | 1 374 | 1 470 | 1 573 | 1 683 |
| Дет. невролог |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Неонатолог |  | 1 | 50 | 12 |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Нейрохирург |  | 1 | 150 | 12 |  | 1 800 | 1 926 | 2 061 | 2 205 | 2 359 | 2 525 |
| Травматолог |  | 1 | 100 | 12 |  | 1 200 | 1 284 | 1 374 | 1 470 | 1 573 | 1 683 |
| Дет. нефролог |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Администратор |  | 1 | 50 | 12 |  | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Мед. сестра |  | 1 | 75 | 12 |  | 900 | 963 | 1 030 | 1 103 | 1 180 | 1 262 |
| Итого заработная плата, тыс. тенге |  | 10 |  |  |  | 10 500 | 11 235 | 12 021 | 12 864 | 13 763 | 14 727 |
| Ставка социального налога |  |  |  |  |  | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Социальный налог, тыс. тенге |  |  |  |  |  | 353 | 378 | 404 | 433 | 463 | 495 |
| Ставка ОППВ |  |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| ФОТ работников во вредных производствах |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОППВ, тыс. тенге |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ставка условно-накопительной компоненты |  |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Условные пенсионные взносы, тыс. тенге |  |  |  |  |  | 525 | 562 | 601 | 643 | 688 | 736 |
| Ставка страхования ГПО |  |  |  |  |  | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| Страхование ГПО работодателя, тыс. тенге |  |  |  |  |  | 226 | 242 | 258 | 277 | 296 | 317 |

Расшифровка статей прочих расходов представлена ниже в Таблице 7.2.7.

Таблица 7.2.6. – Прочие расходы

| Наименование | База |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инфляции | 7,0% |  | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
| Индекс мощности | 100,0% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковские и другие посреднические услуги, тыс. тенге | 24 |  | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| Телефон, тыс. тенге | 12 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Интернет, тыс. тенге | 228 |  | 228 | 244 | 261 | 279 | 299 | 320 |
| Моющие средства и средства гигиены, тыс. тенге | 150 |  | 150 | 161 | 172 | 184 | 197 | 210 |
| Итого прочие расходы, тыс. тенге |  |  | 414 | 444 | 474 | 507 | 543 | 581 |

Комментарий:

1) Банковские услуги и другие не плановые затраты в месяц составляют 2 000 тенге или 24 000 тенге в год.

2) Услуги телефонной линий по 1 000 тенге в месяц или 12 000 тенге в год.

3) Интернет в месяц составляет 19 000 тенге или 228 000 тенге в год.

4) Моющие средства для сан обработки 12 500 тенге в месяц или 150 000 тенге в год.

Расшифровка статей по погашению кредитов представлена ниже в Таблице 7.2.8

Таблица 7.2.7. – Погашение кредитов

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНОЙ ДОЛГ ПО ЗАЙМУ |  |  |  |  |  |  |
| На начало периода, тыс. тенге | 0 | 11 579 | 9 053 | 6 527 | 4 001 | 1 475 |
| Привлечение займов, тыс. тенге / год | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение займов, тыс. тенге / год | 421 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 1 475 |
| На конец периода, тыс. тенге | 11 579 | 9 053 | 6 527 | 4 001 | 1 475 | 0 |
| ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЗАЙМУ |  |  |  |  |  |  |
| На начало периода, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Начисление вознаграждения, тыс. тенге / год | 299 | 625 | 474 | 322 | 170 | 30 |
| Погашение вознаграждения, тыс. тенге / год | 299 | 625 | 474 | 322 | 170 | 30 |
| На конец периода, тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарий:

Погашения согласно графика гашения действующих займов и планируемого займа.

7.3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Прогнозный отчет о прибылях и убытках представлен ниже в Таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. – Прогнозный отчет о прибылях и убытках

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка подоходного налога | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Выручка от услуг УЗИ | 15 552 | 16 641 | 17 805 | 19 053 | 20 387 | 21 811 |
| Выручка от услуг консультаций | 7 992 | 8 551 | 9 150 | 9 791 | 10 476 | 11 208 |
| НДС, начисленный с выручки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого выручка (без НДС) | 23 544 | 25 192 | 26 955 | 28 844 | 30 863 | 33 019 |
| Себестоимость по УЗИ | 518 | 555 | 594 | 635 | 680 | 727 |
| Себестоимость консультациям | 86 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 |
| НДС, уплаченный за товары и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого себестоимость (без НДС) | 605 | 647 | 692 | 741 | 793 | 848 |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 22 939 | 24 545 | 26 263 | 28 103 | 30 070 | 32 171 |
| Расходы по реализации | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| НДС, уплаченный за товары и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по реализации (без НДС) | 600 | 642 | 687 | 735 | 786 | 842 |
| Амортизация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация оборудования | 0 | 620 | 558 | 502 | 452 | 407 |
| Амортизация транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт оборудования | 0 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 |
| Ремонт транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Страхование транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальные расходы | 6 456 | 6 908 | 7 392 | 7 909 | 8 463 | 9 055 |
| Заработная плата | 10 500 | 11 235 | 12 021 | 12 864 | 13 763 | 14 727 |
| Социальный налог | 353 | 378 | 404 | 433 | 463 | 495 |
| Обязательные профессиональные пенсионные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Условно-накопительные пенсионные взносы | 525 | 562 | 601 | 643 | 688 | 736 |
| Страхование ГПО работодателя | 226 | 242 | 258 | 277 | 296 | 317 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земельный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС, уплаченный за товары и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого общие и административные расходы (без НДС) | 18 060 | 20 007 | 21 290 | 22 678 | 24 170 | 25 778 |
| Вознаграждение по займу | 299 | 625 | 474 | 322 | 170 | 30 |
| НДС, уплаченный за товары и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по финансированию (без НДС) | 299 | 625 | 474 | 322 | 170 | 30 |
| Прочие расходы | 414 | 444 | 474 | 507 | 543 | 581 |
| НДС, уплаченный за товары и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого прочие расходы (без НДС) | 414 | 444 | 474 | 507 | 543 | 581 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ | 3 566 | 2 827 | 3 338 | 3 861 | 4 401 | 4 940 |
| Налог на прибыль | 353 | 378 | 404 | 433 | 463 | 495 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 213 | 2 449 | 2 934 | 3 428 | 3 938 | 4 445 |
| Валовая рентабельность | 97,43% | 97,43% | 97,43% | 97,43% | 97,43% | 97,43% |
| Чистая рентабельность | 13,65% | 9,72% | 10,88% | 11,89% | 12,76% | 13,46% |

- 7.4. Прогнозный отчет о движении денег

Прогнозный отчет о движении денег представлен ниже в Таблице 6.6.1.

Таблица 7.4.1. – Прогнозный отчет о движении денег

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставка НДС | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ставка подоходного налога | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| Выручка от услуг УЗИ | 15 552 | 16 641 | 17 805 | 19 053 | 20 387 | 21 811 |
| Выручка от услуг консультаций | 7 992 | 8 551 | 9 150 | 9 791 | 10 476 | 11 208 |
| Всего приток от операционной деятельности | 23 544 | 25 192 | 26 955 | 28 844 | 30 863 | 33 019 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 7 887 | 8 501 | 9 085 | 9 712 | 10 383 | 11 103 |
| Выплаты по заработной плате | 10 500 | 11 235 | 12 021 | 12 864 | 13 763 | 14 727 |
| Выплата вознаграждения по займам | 299 | 625 | 474 | 322 | 170 | 30 |
| Корпоративный подоходный налог | 353 | 378 | 404 | 433 | 463 | 495 |
| Другие платежи в бюджет | 878 | 940 | 1 005 | 1 076 | 1 151 | 1 231 |
| Прочие выплаты | 414 | 444 | 474 | 507 | 543 | 581 |
| Всего отток от операционной деятельности | 20 331 | 22 123 | 23 463 | 24 914 | 26 473 | 28 167 |
| ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕР. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 3 213 | 3 069 | 3 492 | 3 930 | 4 390 | 4 852 |
| Реализация основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего приток от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего отток от инвестиционной деятельности | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получение займов | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего приток от финансовой деятельности | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение займов | 421 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 1 475 |
| Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего отток от финансовой деятельности | 421 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 1 475 |
| ЧИСТЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНС. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 11 579 | -2 526 | -2 526 | -2 526 | -2 526 | -1 475 |
| ИТОГО: УВЕЛ. (УМЕНЬШ.) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2 792 | 543 | 966 | 1 404 | 1 864 | 3 377 |
| Денежные средства на начало периода | 1 000 | 3 792 | 4 335 | 5 301 | 6 705 | 8 569 |
| Денежные средства на конец периода | 3 792 | 4 335 | 5 301 | 6 705 | 8 569 | 11 946 |

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Методика оценки эффективности проекта

Для оценки эффективности затрат по конкретному инвестиционному проекту используются классические методы, применяющие накопленный международный опыт оценки инвестиционных проектов, позволяющие учитывать факторы времени (неравномерность текущих и будущих денежных средств), инфляции и риска.

Поскольку поток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента дисконтирования, исходя из уровня дохода и, следовательно, из степени риска его получения.

В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. В связи с тем, что сравниваемые показатели относятся к различным моментам времени, ключевой проблемой является проблема их сопоставимости.

Методы, используемые в анализе инвестиционной деятельности, можно подразделить на две группы: основанные на дисконтированных оценках и основанные на учетных оценках.

К первой группе относятся методы:

- Чистого приведенного эффекта;

- Индекса рентабельности инвестиций (индекс доходности);

- Нормы рентабельности инвестиций (внутренней нормы прибыли);

- Определения срока окупаемости инвестиций (может учитывать временной аспект, тогда денежные потоки дисконтируются).

Ко второй группе относится метод расчета коэффициента эффективности инвестиций (включает метод, определяющий бухгалтерскую рентабельность инвестиций).

Принцип временной стоимости денег положен в основу методов анализа инвестиций. Будущие деньги дешевле сегодняшних не только из-за инфляции, но также из-за риска и существования альтернативных вариантов их вложения.

8.2. Чистый денежный поток (NCF)

Чистый денежный поток (Net Cash Flow, NCF) – это разница между положительным денежным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным денежным потоком (расходование денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов.

Чистый денежный поток для представленного проекта за рассматриваемый период составляет 10 946 тыс. тенге.

8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

Чистая приведённая стоимость (Net Present Value, NPV) – это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учётом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.

Чистый дисконтированный доход полного инвестированного капитала при ставке дисконта в размере 17% составил  1 159 тыс. тенге (разность между текущей стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью будущих затрат на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта).

8.4. Внутренняя норма доходности (IRR)

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – это процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (NPV) равна 19. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.

Внутренняя норма доходности для представленного проекта за рассматриваемый период составляет 20%.

8.5. Простой срок окупаемости (PB)

Простой срок окупаемости (Payback Period, PB) – это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

Простой срок окупаемости для представленного проекта составляет 41 месяцев.

8.6. Дисконтированный срок окупаемости (DPP)

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP) – это продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций для представленного проекта при ставке дисконта в размере 17% составляет 61 месяцев

8.7. Индекс прибыльности (PI)

Индекс прибыльности (Profitability Index, PI) – это отношение суммы дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям.

Индекс прибыльности для представленного проекта за рассматриваемый период составляет 110%.

9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

- 9.1. Риски и факторы, снижающие риск

Даже в самых благоприятных экономических условиях для любого предприятия всегда сохраняется возможность наступления кризисных явлений. Такая возможность ассоциируется с риском. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.

В настоящее время проблема риска в предпринимательской деятельности особо актуальна, ведь в условиях современной экономики с все более и более устанавливающейся экономической средой в предпринимательскую деятельность вносятся дополнительные элементы неопределенности, что расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска.

Для представленного проекта риски и факторы, снижающие риск, представлены ниже в Таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. – Риски и факторы, снижающие риск

| Описание риска | Определяющий фактор | Важность | Мероприятия по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные риски | 1. Брак | Высокая | Контроль качества продукции на всех стадиях от получения сырья и до окончательного выпуска. |
|  | 2. Оборудование | Средняя | Постоянный визуальный осмотр оборудования, своевременное ТО, не допускать перегрузок (80-90% от максимума нагрузки). |
|  | 3. Сырье | Высокая | Контроль качества при доставке сырья, отбор поставщиков, наличие нескольких поставщиков для замены в случае форс-мажора. |
| Правовые риски | 1. Увеличение налоговых ставок | Низкая | Мониторинг законодательства и своевременное реагирование на ситуацию. |
|  | 2. Лицензирование | Высокая | Получение соответствующего разрешения, так как это непосредственно влияет на процесс и выпуск продукции. |
|  | 3. Судебные процессы | Средняя | Тщательный подбор клиентов и четкое соблюдение налогового законодательства. |
| Финансовые риски | 1. Недофинансирование | Средняя | Подробный анализ необходимого объема финансирования. |
|  | 2. Покупательская способность | Средняя | Постоянный мониторинг покупательской способности населения для принятия решений по дальнейшему развитию компании. |
|  | 3. Процентный риск | Средняя | Постоянный мониторинг процентных ставок для принятия решений по дальнейшему развитию компании. |
|  | 4. Риск упущенной выгоды | Средняя | Взвешенный выбор контрагентов для снижения вероятности роста дебиторской задолженности в результате невыполнения условий оплаты. |
|  | 5. Деловой риск | Средняя | Выстраивание процесса производства с прицелом на снижение доли постоянных издержек в общих расходах компании. |
|  | 6. Инфляция | Средняя | Работа с поставщиками с выбором оптимальных цен на закупаемые ингредиенты. |

9.2. Анализ окупаемости и точка безубыточности проекта

Показатели чувствительности свидетельствуют, что при значительном снижении объемов реализации, снижение цены реализации продукции или повышение стоимости основного сырья показатели эффективности проекта значительно ухудшаются и наоборот.

Точка безубыточности и запас прочности проекта представлены ниже в Таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. – Точка безубыточности и запас прочности проекта

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка безубыточности (выручка), тыс. тенге | 19 884 | 22 291 | 23 529 | 24 881 | 26 346 | 27 949 |
| Запас прочности, %% | 16% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% |

Примечание:

1) Точка безубыточности (выручка) = ТБ = [Выручка] х [Пост. затраты] / ([Выручка] - [Перем. затраты])

2) Запас прочности = ([Выручка] – ТБ) / [Выручка]

Расчеты показываю, что объем реализации должен упасть в среднем на 86% (до 14% от объема, заложенного в прогнозе), чтобы компания за 5 лет реализации проекта сохранила номинальную безубыточность (без учета разницы денег во времени). Таким образом, точка безубыточности для настоящего проекта составляет 14% от объема производств и реализации, заложенных в проектном прогнозе. В денежном выражении точка безубыточности составляет 144 880 тыс. тенге до декабря 2023 года.

10. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

10.1. Характеристика социально-культурного положения в регионе

Численность населения области на 1 сентября 2015 года составила 570,2 тыс. человек, в том числе 247,2 тыс. человек (43,4%) – городских, 323 тыс. человек (56,6%) – сельских жителей. На территории области проживает 3,2% населения Республики Казахстан. В январе-августе 2015 года зарегистрировано 5 507 новорожденных, 4 685 умерших, 2 734 брака и 1 355 разводов. Естественный прирост населения в январе-августе 2015 года составил 822 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 756 человек).

Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2015 года составила 1 416 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,4%. В январе-сентябре текущего года трудоустроены 11 095 человек.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная из минимальных норм потребления, в сентябре 2015 года составила 18 912 тенге и по сравнению с декабрем предыдущего года возросла на 9,6%. Стоимость продовольственной корзины составила 11 348 тенге.

Индекс потребительских цен в сентябре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 102,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,9%, непродовольственные товары – на 3,3%, платные услуги – на 1,8%. В сентябре 2015 года повышение цен отмечено на сахар и кондитерские изделия на 3,8%, рыбу и морепродукты – на 1,5%, масла и жиры – на 0,9%, молочные продукты – на 0,4%, мясо (включая мясопродукты) – на 0,2%, алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,1%. Яйца подорожали на 8,6%. Снижение цен зафиксировано на фрукты и овощи на 3,7%. Горюче-смазочные материалы подорожали в среднем на 11,6%, фармацевтическая продукция – на 1,4%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 0,7%, отдельные виды одежды и обуви, предметы домашнего обихода – на 0,5%. Прирост цен на амбулаторные услуги составил 2,5%, образования – 1,9%. Тарифы на услуги пассажирского железнодорожного транспорта повысились на 13,6%.

В январе-сентябре 2015 года объем строительных работ увеличился на 36,2%, инвестиций в основной капитал – на 33,7%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2015 года составил 109,2 млрд. тенге, что в 1,4 раза больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Преобладающим источником финансирования инвестиций в основной капитал (70,5%) являлись собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 77 млрд. тенге. Приоритетными отраслями по освоению инвестиций в основной капитал являются транспорт и складирование – 38,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 33%, промышленность – 16,6%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2015 года составил 200,9 млрд. тенге, что на 6,5% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. Реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе 65,9 тыс. тонн (100,2% к январю-сентябрю 2014 года), надоено молока коровьего 421,3 тыс. тонн (106,6%), получено яиц куриных 483,7 млн. штук (115,7%). В январе-сентябре 2015 года промышленными предприятиями области (включая малые предприятия, подсобные производства, сектор домашних хозяйств) произведено продукции в действующих ценах на 118,7 млрд. тенге. В обрабатывающей промышленности, занимающей 71,1% в структуре промышленного производства, произведено продукции на 85,1 млрд. тенге. В январе-сентябре 2015 года увеличено производство мяса птицы домашней на 26%, сухарей и печенья; изделий кондитерских и пирожных длительного хранения – на 20,7%, кормов готовых для животных – на 7,1%, сыра и творога – на 6,3%. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования увеличилось в 2 раза, текстильных изделий – в 1,7 раза. Вагонов грузовых произведено больше в 47,5 раза, котлов центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением – в 1,8 раза, изделий из бетона для строительных целей – на 33,2%, одежды рабочей мужской – в 1,7 раза. Строительно-монтажными организациями всех форм собственности выполнено собственными силами подрядных работ на 35,8 млрд. тенге, или в 1,4 раза больше января-сентября 2014 года. В январе-сентябре 2015 года закончено строительство 349 новых зданий, из которых 332 жилого и 17 нежилого назначения. Введено в действие основных средств на сумму 64,5 млрд. тенге, из них 55% приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 22,3% – транспорт и складирование, 5,7% – образование, 5,2% – промышленность.

На территории области населением и предприятиями введено 61 869 кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 100,5% к январю-сентябрю 2014 года. Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов составила 49,1 тыс. тенге (в январе-сентябре 2014 года – 44,4 тыс. тенге).

Объем розничной торговли за январь-сентябрь 2015 года составил 112 млрд. тенге и увеличился на 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года. На долю рынков и индивидуальных предпринимателей приходится 56,6% объема розничной торговли. Объем оптовой торговли составил 211,8 млрд. тенге.

10.2. Влияние проекта на занятость населения

Для реализации представленного проекта на стадии эксплуатации будут привлечены следующие специалисты: врачи различных специальностей, администратор, мед.сестра. Общее количество рабочих мест составляет 10 человек. Все рабочие места постоянные. Таким образом, реализация проекта оказывает положительное влияния на занятость населения, повышение квалификации и уровень безработицы.

11. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

11.1. Влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия

При предоставлении  медицинских услуг вредных выбросов, превышающих нормы, установленные законодательством Республики Казахстан для объектов данной отрасли, не предусмотрено. Идея проекта не предусматривает при реализации представленного проекта какого-либо кардинального изменения окружающей среды. При регулярном и своевременном вывозе твердых и жидких бытовых отходов загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму. Предпочтение будет отдаваться экологически чистым источникам энергии.

Описание влияния проекта на состояние окружающей среды приводится ниже в Таблице 10.1.1.

Таблица 11.1.1. – Влияние проекта на состояние окружающей среды

| Наименование | Количественная характеристика | Возможные способы очистки и утилизации |
| --- | --- | --- |
| Образование мусора в результате деятельности организации | В результате работы административно-управленческого и производственного персонала. | Централизованный вывоз и захоронение бытовых отходов. |

11.2. Соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду

Поставляемое технологическое оборудование для медицинского  центра произведено по европейским стандартам. Поставщики гарантируют соответствие технологии производства международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

График погашения

| Сумма займа |  | 12 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок займа |  | 60 | месяцев |  |  |
| Ставка вознаграждения |  | 6,00% |  |  |  |
| Льготный | период од | 3 | месяца |  |  |
| Льготный | период % | 0 | месяцев |  |  |
| № | дата | остаток ОД, в тыс.тг. | погашение ОД, в тыс.тг. | погашение %, в тыс. тг. | итого, в тыс. тг. |
| 1 | 20.08.2019 | 12 000,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 20.09.2019 | 12 000,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | 20.10.2019 | 12 000,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | 20.11.2019 | 12 000,00 | 210,52 | 60,00 | 270,52 |
| 5 | 20.12.2019 | 11 789,48 | 210,52 | 58,95 | 269,47 |
| 6 | 20.01.2020 | 11 578,96 | 210,52 | 57,89 | 268,41 |
| 7 | 20.02.2020 | 11 368,44 | 210,52 | 56,84 | 267,36 |
| 8 | 20.03.2020 | 11 157,92 | 210,52 | 55,79 | 266,31 |
| 9 | 20.04.2020 | 10 947,40 | 210,52 | 54,74 | 265,26 |
| 10 | 20.05.2020 | 10 736,88 | 210,52 | 53,68 | 264,20 |
| 11 | 20.06.2020 | 10 526,36 | 210,52 | 52,63 | 263,15 |
| 12 | 20.07.2020 | 10 315,84 | 210,52 | 51,58 | 262,10 |
| 13 | 20.08.2020 | 10 105,32 | 210,52 | 50,53 | 261,05 |
| 14 | 20.09.2020 | 9 894,80 | 210,52 | 49,47 | 259,99 |
| 15 | 20.10.2020 | 9 684,28 | 210,52 | 48,42 | 258,94 |
| 16 | 20.11.2020 | 9 473,76 | 210,52 | 47,37 | 257,89 |
| 17 | 20.12.2020 | 9 263,24 | 210,52 | 46,32 | 256,84 |
| 18 | 20.01.2021 | 9 052,72 | 210,52 | 45,26 | 255,78 |
| 19 | 20.02.2021 | 8 842,20 | 210,52 | 44,21 | 254,73 |
| 20 | 20.03.2021 | 8 631,68 | 210,52 | 43,16 | 253,68 |
| 21 | 20.04.2021 | 8 421,16 | 210,52 | 42,11 | 252,63 |
| 22 | 20.05.2021 | 8 210,64 | 210,52 | 41,05 | 251,57 |
| 23 | 20.06.2021 | 8 000,12 | 210,52 | 40,00 | 250,52 |
| 24 | 20.07.2021 | 7 789,60 | 210,52 | 38,95 | 249,47 |
| 25 | 20.08.2021 | 7 579,08 | 210,52 | 37,90 | 248,42 |
| 26 | 20.09.2021 | 7 368,56 | 210,52 | 36,84 | 247,36 |
| 27 | 20.10.2021 | 7 158,04 | 210,52 | 35,79 | 246,31 |
| 28 | 20.11.2021 | 6 947,52 | 210,52 | 34,74 | 245,26 |
| 29 | 20.12.2021 | 6 737,00 | 210,52 | 33,68 | 244,21 |
| 30 | 20.01.2022 | 6 526,48 | 210,52 | 32,63 | 243,15 |
| 31 | 20.02.2022 | 6 315,96 | 210,52 | 31,58 | 242,10 |
| 32 | 20.03.2022 | 6 105,44 | 210,52 | 30,53 | 241,05 |
| 33 | 20.04.2022 | 5 894,92 | 210,52 | 29,47 | 239,99 |
| 34 | 20.05.2022 | 5 684,40 | 210,52 | 28,42 | 238,94 |
| 35 | 20.06.2022 | 5 473,88 | 210,52 | 27,37 | 237,89 |
| 36 | 20.07.2022 | 5 263,36 | 210,52 | 26,32 | 236,84 |
| 37 | 20.08.2022 | 5 052,84 | 210,52 | 25,26 | 235,78 |
| 38 | 20.09.2022 | 4 842,32 | 210,52 | 24,21 | 234,73 |
| 39 | 20.10.2022 | 4 631,80 | 210,52 | 23,16 | 233,68 |
| 40 | 20.11.2022 | 4 421,28 | 210,52 | 22,11 | 232,63 |
| 41 | 20.12.2022 | 4 210,76 | 210,52 | 21,05 | 231,57 |
| 42 | 20.01.2023 | 4 000,24 | 210,52 | 20,00 | 230,52 |
| 43 | 20.02.2023 | 3 789,72 | 210,52 | 18,95 | 229,47 |
| 44 | 20.03.2023 | 3 579,20 | 210,52 | 17,90 | 228,42 |
| 45 | 20.04.2023 | 3 368,68 | 210,52 | 16,84 | 227,36 |
| 46 | 20.05.2023 | 3 158,16 | 210,52 | 15,79 | 226,31 |
| 47 | 20.06.2023 | 2 947,64 | 210,52 | 14,74 | 225,26 |
| 48 | 20.07.2023 | 2 737,12 | 210,52 | 13,69 | 224,21 |
| 49 | 20.08.2023 | 2 526,60 | 210,52 | 12,63 | 223,15 |
| 50 | 20.09.2023 | 2 316,08 | 210,52 | 11,58 | 222,10 |
| 51 | 20.10.2023 | 2 105,56 | 210,52 | 10,53 | 221,05 |
| 52 | 20.11.2023 | 1 895,04 | 210,52 | 9,48 | 220,00 |
| 53 | 20.12.2023 | 1 684,52 | 210,52 | 8,42 | 218,94 |
| 54 | 20.01.2024 | 1 474,00 | 210,52 | 7,37 | 217,89 |
| 55 | 20.02.2024 | 1 263,48 | 210,52 | 6,32 | 216,84 |
| 56 | 20.03.2024 | 1 052,96 | 210,52 | 5,26 | 215,78 |
| 57 | 20.04.2024 | 842,44 | 210,52 | 4,21 | 214,73 |
| 58 | 20.05.2024 | 631,92 | 210,52 | 3,16 | 213,68 |
| 59 | 20.06.2024 | 421,40 | 210,52 | 2,11 | 212,63 |
| 60 | 20.07.2024 | 210,88 | 210,88 | 1,05 | 211,93 |
|  | ИТОГО |  | 12 000 | 1 920 |  |

«Краткие итоги социального развития области» на soltustik.stat.kz

«Краткие итоги экономического развития области» на soltustik.stat.kz